## Sheet1
| Project Name | Project Duration | Project Start Date | Project End Date
| Help poor children |  | 2018-01-25
Task ID | Task Description | Task Duration | Start Date | End Date
1 | Contact NGO'S | 2 | 2018-02-15 | 2018-02-17
2 | Collect Data | 10 | 2018-02-18 | 2018-02-28
3 | Organize Data | 2 | 2018-03-01 | 2018-03-03
4 | Analyze Data | 2 | 2018-03-04 | 2018-03-06
5 | Create Wireframes | 5 | 2018-03-07 | 2018-03-12
6 | Graphics Design | 3 | 2018-03-13 | 2018-03-16
7 | Coding | 10 | 2018-03-17 | 2018-03-27
8 | Testing | 3 | 2018-03-28 | 2018-03-31